## Cronograma 2022
Código Auditoria | CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - AÑO 2022 | [15 empty] | Total de Horas Anual | Total
| A. AUDITORÍAS | Detalle |  |  | 2020
Código Auditoria | 1. Objetivo Gubernamental | Fecha Entrega Informe | Horas de Auditoría | Equipo de Trabajo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 1680
ASEG-1 | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.21 al 31.08.22. | 2022-11-30 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Oct: 120; 2020 Nov: 120 |  | 1 | 1
ASEG-2 | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.21 al 31.07.22. | 2022-09-30 | 260 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Ago: 130; 2020 Sep: 130 |  | 1 | 1
ASEG-3 | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.21 al 31.12.21. | 2022-04-15 | 350 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Feb: 130; 2020 Mar: 140; 2020 Abr: 80 |  | 1 | 1
ASEG-4 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.21 al 30.09.22. | 2022-11-30 | 350 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Sep: 90; 2020 Oct: 130; 2020 Nov: 130 |  | 1 | 1
ASEG-5 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.21 al 31.12.21 | 2022-02-15 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Ene: 120; 2020 Feb: 120 |  | 1 | 1
ASEG-5 | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.22 al 30.06.22 | 2022-08-15 | 240 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Jun: 120; 2020 Jul: 120 |  | 1 | 1
| 2. Objetivo Ministerial | [15 empty] | 1730
ASEG-6 | Auditoría al Balance 2021 | 2022-03-15 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Ene: 80; 2020 Feb: 100; 2020 Mar: 100 |  | 1 | 1
ASEG-7 | Auditoría Traspaso de Gobierno N°01; Alcance rprimera etapa que abarca la revisión-preliminar. | 2022-02-01 | 80 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Ene: 40; 2020 Feb: 40 |  | 1 | 1
ASEG-8 | Auditoría Traspaso de Gobierno N°02; segunda etapa que abarca la versión final con observaciones subsanadas | 2022-03-04 | 80 |  | 2020 Mar: 80 |  | 1 | 1
ASEG-9 | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 4to trimestre 2021 y 1er trimestre 2022 | 2022-05-16 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Mar: 40; 2020 Abr: 150; 2020 May: 90 |  | 1 | 1
ASEG-10 | Auditoría Transferencias N°02; Alcance revisar 2do trimestre 2022 | 2022-08-22 | 270 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Jun: 90; 2020 Jul: 90; 2020 Ago: 90 |  | 1 | 1
ASEG-11 | Auditoría a la gestión y los procedimientos relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM). | 2022-07-29 | 260 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 May: 120; 2020 Jun: 70; 2020 Jul: 70
ASEG-12 | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a Septiembre de 2022 | 2022-11-30 | 280 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Sep: 90; 2020 Oct: 70; 2020 Nov: 120 |  | 1 | 1
ASEG-13 | Auditoria al cumplimiento final de los Convenio de desempeño Colectivo 2021 | 2022-02-07 | 200 | A1, A2, A3, A4 | 2020 Ene: 160; 2020 Feb: 40
| 3. Objetivos Institucionales | [15 empty] | 600
ASEG-14 | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 31 de mayo de 2022 | 2022-06-30 | 300 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 May: 150; 2020 Jun: 150 |  | 1 | 1
ASEG-15 | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 agosto 2022 | 2022-10-31 | 300 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Ago: 100; 2020 Sep: 100; 2020 Oct: 100 |  | 1 | 1
| B. SEGUIMIENTOS | [15 empty] | 320
SEG-1 | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 | 2020 Feb: 40; 2020 Mar: 40 |  | 1 | 1
SEG-2 | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 | 2020 Feb: 40; 2020 Mar: 40 |  | 1 | 1
SEG-3 | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 2022-08-31 | 80 | A1, A2 | 2020 Jun: 20; 2020 Jul: 40; 2020 Ago: 20 |  | 1 | 1
SEG-4 | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 2022-03-31 | 80 | A1, A2 | 2020 Feb: 40; 2020 Mar: 40 |  | 1 | 1
| C. ACTIVIDADES | [15 empty] | 1014
RUT-1 | Reporte mensual con el estado de los compromisos asumidos durante el año 2019, 2020 y 2021 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | Mensual | 480 | A1, A2 y A3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 12 | 12
RUT-2 | Plan Estratégico de Auditoría Interna Dcto. Técnico N°83 | 2022-12-31 | 40 | A1, A2 y A3 | 2020 Dic: 40 |  | 1 | 1
RUT-3 | Elaboración Plan Anual de Auditoría | 2022-12-31 | 30 | A1, A2 | 2020 Ago: 0; 2020 Dic: 30 |  | 1 | 1
RUT-4 | Actualización del Plan Anual de Auditoría | 2022-06-30 | 30 | A1, A2 | 2020 Jun: 30 |  | 1 | 1
RUT-5 | Certificado de Origen; alcance cierre 31.12.21 | 2022-02-28 | 30 | A1, A2 | 2020 Feb: 30 |  | 1 | 1
RUT-6 | Certificado de Origen; Seguimiento en el caso de existir quiebres en las materias reportadas. | 2022-08-30 | 20 | A1, A2 | 2020 Ago: 20 |  | 1 | 1
RUT-7 | Actualización BD UAI | 2022-12-13 | 4 | A1 | 2020 Dic: 4 |  | 1 | 1
RUT-8 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | 2022-01-31 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | 2020 Ene: 50 |  | 1 | 1
RUT-9 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 1er Trimestre 2022 | 2022-04-29 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | 2020 Abr: 50 |  | 1 | 1
RUT-10 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 2do Trimestre 2022 | 2022-07-29 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | 2020 Jul: 50 |  | 1 | 1
RUT-11 | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 3er Trimestre 2022 | 2022-10-31 | 50 | A1, A2, A3 y A4 | 2020 Oct: 50 |  | 1 | 1
RUT-12 | Seguimiento al Informe de verificación 2021 y certificado anual interno 2021 | 2022-03-31 | 20 | A1.A2 | 2020 Mar: 20 |  | 1 | 1
RUT-13 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2021 | 2022-01-31 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | 2020 Ene: 10 |  | 1 | 1
RUT-14 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 1er Trimestre 2022 | 2022-04-29 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | 2020 Abr: 10 |  | 1 | 1
RUT-15 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 2do Trimestre 2022 | 2022-07-29 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | 2020 Jul: 10 |  | 1 | 1
RUT-16 | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 3er Trimestre 2022 | 2022-10-31 | 10 | A1, A2, A3, y A4 | 2020 Oct: 10 |  | 4 | 4
RUT-17 | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | Semanal | 48 | A1, A2 y A3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 1
RUT-18 | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | mensual | 72 | A1 yA2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 1
D. Trabajos Solicitados por el Jefe de Servicio
| Horas estimadas capacitación |  | 10 | A1, A2, A3, A4 y A5 | 2020 Abr: 0; 2020 Jul: 0; 2020 Sep: 0; 2020 Dic: 10 | 10
| Total de Horas Mensuales |  |  |  | 510 | 630 | 550 | 340 | 410 | 530 | 430 | 410 | 460 | 530 | 420 | 134 | 5354 | 72 | 50
| A1: Encargada de la Unidad de Auditoría Interna; A2, A3, A4 y A5: Auditores Internos | [15 empty] | 5394
| CONTROL DE AUDITORES PARTICIPANTES ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [15 empty] | -40
| AUDITOR QUE ELABORÓ |  | AUDITOR QUE REVISÓ |  | 2020 May: AUDITOR QUE AUTORIZÓ
| Nombre: Daniela Canelo S. |  | Nombre: Evelyne Gallegos Q |  | 2020 May: Nombre:Encaragada Unidad de Auditoria
| Firma: |  | Firma: |  | 2020 May: Firma:
| Fecha: 07-01-2022 |  | Fecha: 07-01-2022 |  | 2020 May: Fecha: 07-01-2022
____________________________________ XIMENA BETANCOUR MUÑOZ Subsecretaria (S) de Transportes

## Hoja3 (hidden)
Enero | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Enero | Auditoría al Balance 2020 | 80
Enero | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Enero | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | 50
Enero | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2020 | 10
Enero | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.20 al 31.12.20 | 120
Enero | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2020. | 200
Enero | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Enero | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Enero | 520
Febrero | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Febrero | Auditoría al Balance 2020 | 160
Febrero | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Febrero | Certificado de Origen; alcance cierre 31.12.20 | 30
Febrero | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.20 al 31.12.20 | 120
Febrero | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 40
Febrero | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 130
Febrero | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2020. | 20
Febrero | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Febrero | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Febrero | 640
Marzo | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Marzo | Auditoría al Balance 2020 | 120
Marzo | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 100
Marzo | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Marzo | Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | 40
Marzo | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 150
Marzo | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Marzo | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
Marzo | Seguimiento al Informe de verificación 2020 y certificado anual interno 2020 | 20
| Total mes Marzo | 570
Abril | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Abril | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 110
Abril | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 140
Abril | Auditoría Proceso de Trámites en Línea; Alcance entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020. | 180
Abril | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Abril | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 1er Trimestre 2021 | 50
Abril | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 1er Trimestre 2021 | 10
Abril | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.20 al 31.12.20. | 80
Abril | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Abril | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Abril | 630
Mayo | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Mayo | Auditoría al Proceso de Registro de Transporte Público, Escolar y Privado en Regiones. | 130
Mayo | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 100
Mayo | Auditoría Gestión Documental; Alcance entre el 01 de octubre 2020 y el 31 de abril 2021. | 100
Mayo | Auditoría Proceso de Trámites en Línea; Alcance entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2020. | 180
Mayo | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Mayo | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Mayo | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Mayo | 570
Junio | Actualización del Plan Anual de Auditoría | 30
Junio | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Junio | Auditoría al Proceso de Registro de Transporte Público, Escolar y Privado en Regiones. | 130
Junio | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 30 de abril de 2020 | 90
Junio | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 140
Junio | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Junio | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.21 al 30.06.21 | 120
Junio | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 20
Junio | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Junio | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Junio | 590
Julio | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Julio | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 160
Julio | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 130
Julio | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Julio | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 2do Trimestre 2021 | 50
Julio | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 2do Trimestre 2021 | 10
Julio | Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.21 al 30.06.21 | 120
Julio | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 40
Julio | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Julio | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Julio | 570
Agosto | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Agosto | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 100
Agosto | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 120
Agosto | Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 3er trimestre 2020 y 1er trimestre 2021 | 90
Agosto | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Agosto | Certificado de Origen; Seguimiento en el caso de existir quiebres en las materias reportadas. | 20
Agosto | Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | 20
Agosto | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.20 al 31.07.21. | 180
Agosto | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Agosto | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Agosto | 590
Septiembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Septiembre | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 110
Septiembre | Auditoría al Proceso"IIniciativas de Inversión"; alcance último trimestre 2020 y primer semestre 2021 | 80
Septiembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Septiembre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 90
Septiembre | Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.20 al 31.07.21. | 180
Septiembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Septiembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Septiembre | 520
Octubre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Octubre | Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 Julio 2020 | 90
Octubre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Octubre | Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 3er Trimestre 2021 | 50
Octubre | Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 3er Trimestre 2021 | 10
Octubre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 130
Octubre | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.20 al 31.08.21. | 180
Octubre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Octubre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Octubre | 520
Noviembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Noviembre | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a noviembre de 2020 | 120
Noviembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Noviembre | Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.20 al 30.09.21 | 140
Noviembre | Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.20 al 31.08.21. | 180
Noviembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Noviembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
| Total mes Noviembre | 500
Diciembre | Actualización BD UAI | 4
Diciembre | Aseguramiento compras COVID PLANILLA - reportar 2 veces al mes | 10
Diciembre | Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a noviembre de 2020 | 120
Diciembre | Auditorías de Seguimiento a los compromisos asumidos durante el año 2016, 2017 y 2018 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | 40
Diciembre | Elaboración Plan Anual de Auditoría | 30
Diciembre | Plan Estratégico de Auditoría Interna Dcto. Técnico N°83 | 40
Diciembre | Pre-validación de los Indicadores Desempeño colectivo, con corte: al 31 de diciembre de 2021 | 110
Diciembre | Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | 6
Diciembre | Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | 4
Diciembre | Horas estimadas capacitación | 10
Diciembre | Total mes Diciembre | 374

## Hoja1 (hidden)
PLAN | OBJETIVO | COD AUDIT | NOMBRE | DIAS FALTANTES | FECHA DE HOY | FECHA DE ENTREGA
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 59) Resultado Sistema Comunicación y Consulta | - | 2026-08-05 | 2015-04-30
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 59) Fase Monitoreo y Revisión | - | 2026-08-05 | 2015-04-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Reporte Cumplimiento Declaraciones | - | 2026-08-05 | 2015-05-05
2015 | Ministerial 2015 |  | Transferencias Corrientes y de Capital 1° Etapa | - | 2026-08-05 | 2015-05-15
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Politica, Responsable y Roles | - | 2026-08-05 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Plan de Comunicaciones y Consulta | - | 2026-08-05 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 60) INFORME al Proceso de Gestión de Riesgos | - | 2026-08-05 | 2015-05-29
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Reporte Excepciones | - | 2026-08-05 | 2015-05-31
2015 | Ministerial 2015 |  | Convenio de Desempeño 1° Etapa | - | 2026-08-05 | 2015-06-15
2015 | Ministerial 2015 |  | Ejecución Presupuestaria 2° Etapa | - | 2026-08-05 | 2015-07-15
2015 | Gubernamental 2015 |  | Obj 1 Of Circular 16 Austeridad - Reporte | - | 2026-08-05 | 2015-07-30
2015 | Gubernamental 2014 |  | OBJ 2 (GT 60) SEGUIMIENTO al Proceso de Gestión de Riesgos | - | 2026-08-05 | 2015-07-31
2015 | Ministerial 2015 |  | Transferencias Corrientes y de Capital 2° Etapa | - | 2026-08-05 | 2015-08-10
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Programa Compras Públicas | - | 2026-08-05 | 2015-08-30
2015 | Ministerial 2015 |  | Convenio de Desempeño 2° Etapa | - | 2026-08-05 | 2015-09-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 74 - Verificación Periódica Declaraciones | - | 2026-08-05 | 2015-10-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Informe Compras Públicas | - | 2026-08-05 | 2015-10-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Matriz de Riesgos Estrategica 2015 | - | 2026-08-05 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Ranking de Riesgos | - | 2026-08-05 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Plan de Tratamientos Riesgos | - | 2026-08-05 | 2015-11-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Informe Resultado Comunicación y Consulta | - | 2026-08-05 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Reporte Analisis de PGR y MR | - | 2026-08-05 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | GT 63 - Plan Anual 2016 | - | 2026-08-05 | 2015-12-30
2015 | Gubernamental 2015 |  | GT 83 - Formulacion Estrategica 2016-2018 | - | 2026-08-05 | 2016-01-30
2016 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 1 GT 69 Seguimiento Compras Públicas | - | 2026-08-05 | 2016-03-31
2016 | Gubernamental 2015 |  | OBJ 2 GT 70 - Informe Monitoreo del Plan de Tratamientos | - | 2026-08-05 | 2016-04-30
| REPORTES RUTINARIOS |  |  | PRÓXIMA FECHA
| CAIGG | REPORTE SEMANAL | Todas las semanas | 2015-04-27
| CAIGG | REPORTE MENSUAL | Antes del 10 de cada mes | 2015-05-10
| CAIGG | REPORTE AVANCE PLAN ANUAL 2015 | Antes del 10 de cada trimestre | 2015-07-10
| CAIGG | ORD 263 | Antes del 15 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-07-15
| Ministerial | REPORTE TRIMESTRAL LOBBY | Antes del 30 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-04-30
| CAIGG | REPORTE AUSTERIDAD | Antes del 30 del mes siguiente al término del trimestre | 2015-07-30
Note on E40: Walter Pacheco Parra: N/A para la JAC
Note on E41: Walter Pacheco Parra: Objetivo Gubernamental 2015 cambió la fecha del 30 de abril al 30 de julio (corte:30 de junio)

## Hoja2 (hidden)
Feb | - all -
Mar | - all -
Abr | - all -
May | - all -
Jun | - all -
Jul | - all -
Ago | - all -
Sep | - all -
Oct | - all -
Nov | - all -
Dic | - all -
1. Objetivo Gubernamental | Data
2. Objetivo Ministerial | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
3. Objetivos Institucionales | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Actualización BD UAI | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
| Suma de Nov | 4
Actualización del Plan Anual de Auditoría | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
| Suma de May | 30
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
B. SEGUIMIENTOS | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
C. ACTIVIDADES | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Certificado de Origen; Seguimiento en el caso de existir quiebres en las materias reportadas. | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
| Suma de Jul | 20
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 4to Trimestre 2020 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Elaboración Plan Anual de Auditoría | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
| Suma de Jul | 0
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
| Suma de Nov | 30
Objetivo Gubernamental N°4, Informe de seguimiento del aseguramiento sobre operaciones financiero-contables, D.T. N°106. | Suma de Ene | 40
| Suma de Feb | 40
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N° 1, Seguimiento al informe realizado al Proceso de Compras Públicas en el Estado, D.T. N° 102. | Suma de Ene | 40
| Suma de Feb | 40
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N° 2, Informe de seguimiento del Aseguramiento del sistema de Control Interno, D.T. N° 103 | Suma de Ene | 40
| Suma de Feb | 40
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de seguimiento del Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, D.T. N° 71 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
| Suma de May | 20
| Suma de Jun | 40
| Suma de Jul | 20
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Plan Estratégico de Auditoría Interna Dcto. Técnico N°83 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
| Suma de Nov | 40
Remitir reporte mensual que informa Auditorias y Actividades de la UAI. | Suma de Ene | 6
| Suma de Feb | 6
| Suma de Mar | 6
| Suma de Abr | 6
| Suma de May | 6
| Suma de Jun | 6
| Suma de Jul | 6
| Suma de Ago | 6
| Suma de Sep | 6
| Suma de Oct | 6
| Suma de Nov | 6
Reporte Semanal: Reportar al CAIGG semanalmente los quiebres de control y las acciones relevantes de la CGR | Suma de Ene | 4
| Suma de Feb | 4
| Suma de Mar | 4
| Suma de Abr | 4
| Suma de May | 4
| Suma de Jun | 4
| Suma de Jul | 4
| Suma de Ago | 4
| Suma de Sep | 4
| Suma de Oct | 4
| Suma de Nov | 4
Auditoría a la gestión y los procedimientos relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM). | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
| Suma de Abr | 120
| Suma de May | 70
| Suma de Jun | 70
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°01, Con corte al 31 de mayo de 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
| Suma de Abr | 150
| Suma de May | 150
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoria a los Indicadores Desempeño colectivo, PMG y Form H N°02, con corte: al 30 agosto 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
| Suma de Jul | 100
| Suma de Ago | 100
| Suma de Sep | 100
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoria al cumplimiento final de los Convenio de desempeño Colectivo 2021 | Suma de Ene | 40
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoría al Balance 2021 | Suma de Ene | 100
| Suma de Feb | 100
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoría al proceso "Concesión de vías"; alcance enero a Septiembre de 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
| Suma de Ago | 90
| Suma de Sep | 70
| Suma de Oct | 120
Suma de Nov
Auditoría Transferencias N°01; Alcance revisar 4to trimestre 2021 y 1er trimestre 2022 | Suma de Ene
| Suma de Feb | 40
| Suma de Mar | 150
| Suma de Abr | 90
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoría Transferencias N°02; Alcance revisar 2do trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
| Suma de May | 90
| Suma de Jun | 90
| Suma de Jul | 90
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoría Traspaso de Gobierno N°01; Alcance rprimera etapa que abarca la revisión-preliminar. | Suma de Ene | 40
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Auditoría Traspaso de Gobierno N°02; segunda etapa que abarca la versión final con observaciones subsanadas | Suma de Ene
| Suma de Feb | 80
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Certificado de Origen; alcance cierre 31.12.21 | Suma de Ene | 30
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 1er Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
| Suma de Mar | 50
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 2do Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
| Suma de Jun | 50
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Cumplimiento Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de recursos públicos; Alcance 3er Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
| Suma de Sep | 50
Suma de Oct
Suma de Nov
Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 1er Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
| Suma de Mar | 10
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 2do Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
| Suma de Jun | 10
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 3er Trimestre 2022 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
| Suma de Sep | 10
Suma de Oct
Suma de Nov
Informe de Estado de Avance del Plan e Indicadores de Gestión Caigg; Alcance 4to Trimestre 2021 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.10.21 al 30.09.22. | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
| Suma de Ago | 90
| Suma de Sep | 130
| Suma de Oct | 130
Suma de Nov
Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance 01.01.22 al 30.06.22 | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
| Suma de May | 120
| Suma de Jun | 120
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: Aseguramiento de las obligaciones del articulo 2 quáter de la ley 21.131 en el Sector Público.- Programa Global de Auditoría (D.T. N°106 Versión 0.1); alcance.01.07.21 al 31.12.21 | Suma de Ene | 120
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N° 1, Informe de Aseguramiento de la Probidad Administrativa y La Transparencia . Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas (D.T.N°102) Alcance: 01.09.21 al 31.08.22. | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
| Suma de Sep | 120
| Suma de Oct | 120
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N° 3, Informe de Monitoreo del Plan de Tratamientos 2018, Guía técnica N° 105; Alcance 01.01.21 al 31.12.21. | Suma de Ene | 130
| Suma de Feb | 140
| Suma de Mar | 80
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Objetivos Gubernamentales N°2, Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero (COSO)- Programa Global de Auditoría para aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno Coso I (D.T. 103, versión 2013) Alcance 01.08.21 al 31.07.22. | Suma de Ene
Suma de Feb
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
| Suma de Jul | 130
| Suma de Ago | 130
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Reporte mensual con el estado de los compromisos asumidos durante el año 2019, 2020 y 2021 (cuando corresponda) con los informes de Auditoria Interna | Suma de Ene | 40
| Suma de Feb | 40
| Suma de Mar | 40
| Suma de Abr | 40
| Suma de May | 40
| Suma de Jun | 40
| Suma de Jul | 40
| Suma de Ago | 40
| Suma de Sep | 40
| Suma de Oct | 40
| Suma de Nov | 40
Seguimiento al Informe de verificación 2021 y certificado anual interno 2021 | Suma de Ene
| Suma de Feb | 20
Suma de Mar
Suma de Abr
Suma de May
Suma de Jun
Suma de Jul
Suma de Ago
Suma de Sep
Suma de Oct
Suma de Nov
Total Suma de Ene |  | 630
Total Suma de Feb |  | 550
Total Suma de Mar |  | 340
Total Suma de Abr |  | 410
Total Suma de May |  | 530
Total Suma de Jun |  | 430
Total Suma de Jul |  | 410
Total Suma de Ago |  | 460
Total Suma de Sep |  | 530
Total Suma de Oct |  | 420
Total Suma de Nov |  | 124