## Legal
Tramitación documentos
Nombre documento | Fecha ingreso a CGR | Unidad responsable | Descripción
DS N° 2 de 2022 - Adjudica Hospital La Serena | 18-01-2022 | División Jurídica | Decreto Supremo MOP que adjudica contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Hospital de La Serena”, a ejecutar a través del sistema de concesiones de obras públicas
DS N° 157 de 2021 - Modificación Ruta 68 | 23-11-2021 | División Jurídica | i) Sanciona la Resolución Nº 41 de 2021, que dispone el desarrollo del “PID Ampliación de Capacidad en Ramal Enlace Rodelillo” y regula el proceso de licitación para la contratación de la obra que se indican en el numeral siguiente; ii) Dispone la ejecución y conservación de la “Obra Ampliación de Capacidad en Ramal Enlace Rodelillo”; y iii) Aprueba el Convenio Ad – Referéndum Nº 6, que establece las compensaciones por las modificaciones antes señaladas.
DS N° 204 de 2021 - Modificación Relicitación Nogales - Punchiuncaví | 10-12-2021 | División Jurídica | i) En lo principal, regula la obligación de la SC de desarrollar los proyectos de ingeniería de detalle "PID Obras cambio de trazado Sector 1", "PID Obras bidireccionalidad Subsector 1" y "PID Obras bidireccionalidad Subsector 1"; y dispone que la SC deberá ejecutar y conservar las obras que deriven de los PID antes señalados; y ii) Aprueba el Convenio Ad – Referéndum Nº 1, que establece las compensaciones por las modificaciones antes señaladas.
DS N° 138 de 2021 - Modifica Diego Aracena de Iquique | 29-12-2021 | División Jurídica | i) Sanciona la Resolución Nº 31 de 2021, que dispone: a) El desarrollo de los proyectos de ingeniería “PID mejoramiento BHS e Instalaciones Eléctricas”; b) La ejecución de las obras que se deriven de los PID antes señalados; y c) La conservación, mantención y operación de las obras y el equipamiento del BHS mejorado a que se refiere la letra precedente, a excepción de las instalaciones eléctricas respectivas, cuya conservación es de cargo y responsabilidad de la DGAC; y ii) Aprueba el Convenio A
DS N° 248 de 2021 - Modifica Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | 20-01-2022 | División Jurídica | i) Incorpora al área de concesión el área anexada correspondiente al Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción (CCP Concepción); ii) Dispone que la SC deberá habilitar la infraestructura, instalar equipamiento en el área anexada del CCP Concepción y conservar y explotar el “CCP Concepción”, en el marco de lo cual dicho CCP en conjunto con el CCP Biobío conformarán el "Complejo Penitenciario Biobío"; y iii) Aprueba el Convenio Ad – Referéndum Nº 3, que establece las compensaciones por las
DS N° 211 de 2021 - Modifica Ruta 60 CH | 23-11-2021 | División Jurídica | i) Dispone la ejecución y conservación de la obra “Mejoramiento Conectividad Sector Llayquén”; y ii) Aprueba el Convenio Ad – Referéndum Nº 3, que establece las compensaciones por la modificación antes señalada y por concepto del “PID Conectividad Sector Llayquén” materia del Decreto Supremo MOP Nº 136 de 2019 .
DS N° 149 de 2021 - Modifica Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 31-12-2021 | División Jurídica | i) Sanciona la Resolución Nº 2288 de 2020, que dispuso que la SC deberá habilitar, conservar y mantener un Área de Descanso Provisoria; y ii) Aprueba el Convenio Ad – Referéndum Nº 7, que establece las compensaciones por las modificaciones dispuestas en la citada Resolución.
DS N° 201 de 2021 - Modifica AVO I | 29-12-2021 | División Jurídica | Excluye de la PSP y PSD la ejecución de la pasarela para el uso de ciclistas en el sector del Puente Centenario que dispone el numeral 13.1.9 de la RCA.
DS N° 156 de 2021 - Modifica Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 31-12-2021 | División Jurídica | Sanciona la Resolución Nº 13 de 2021, que en lo sustancial separa los procesos de licitación privada para la ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa con proyecto que requiere actualización”, “Obras Normativas” y “Obras de Servicialidad”, previstas en el Nº 1 del DS MOP Nº 9 de 2018.
DS N° 155 de 2021 - Modifica Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 31-12-2021 | División Jurídica | Sanciona la Resolución Nº 14 de 2021, que en lo sustancial separa los procesos de licitación privada para la ejecución de las “Obras de Seguridad Normativa con proyecto que requiere actualización”, “Obras Normativas” y “Obras de Servicialidad”, previstas en el Nº 1 del DS MOP Nº 20 de 2018.
Res. DGC N° 2 de 2022 - Bases Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 13-01-2022 | División Jurídica | Resolución DGC que aprueba las bases de concurso del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco
Res. DGC N° 125 de 2021 - Acepta oferta y adjudica el Estudio Integral Concesión Orbital Norponiente | 22-12-2021 | División Jurídica | Resolución DGC que acepta oferta y adjudica el Estudio Integral Concesión Orbital Norponiente
Res. DGC N° 6 de 2022 - Aprueba Circular N° 2 “Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - Chonchi” | 25-01-2022 | División Jurídica | Resolución DGC que aprueba Circular Aclaratoria N° 2 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - Chonchi”
Res. DGC N° 5 de 2022 - Aprueba Circular N° 1 “Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli” | 25-01-2022 | División Jurídica | Resolución DGC que aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las bases de licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli”, a ejecutar por el sistema de concesiones
Res. DGC N° 128 de 2021 - Aprueba Circular N° 1 "Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt" | 29-12-2021 | División Jurídica | Resolución DGC que aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las bases de concurso "Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt"
Res. DGC N° 4 de 2022 - Aprueba Circular N° 1 "Concesión Embalse Nueva La Punilla" | 20-01-2022 | División Jurídica | Resolución DGC que aprueba la Circular Aclaratoria N°1 de "Concesión Embalse Nueva La Punilla"
Proyectos de ley en tramitación
Nombre proyecto de ley | N° de boleetín | Fecha de ingreso | Estado
Listado de juicios pendientes
Materia | Nº de causa | Año | Tribunal | Sede | Naturaleza | Instancia
Aeropuerto AMB | 1-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas por incumplir niveles de servicio junio, julio y agosto de 2016. | Pendiente término probatorio
Aeropuerto AMB | 2-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas por incumplir plazos en revisión de PID | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 18.01.2022
Aeropuerto AMB | 4-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Acción declarativa, solicita que se resuelva que durante explotación no está obligada a plataformas de estacionamientos de aviones y calles de rodaje. | Pendiente inicio del término probatorio.
Aeropuerto AMB | 5-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción imputables al MOP en la revisión y aprobación de los proyectos de ingeniería. | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 18.01.2022.
Aeropuerto AMB | 7-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción imputables al MOP, debido a obras adicionales, Resolución DGC 1540. | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 15.03.2022.
Aeropuerto AMB | 8-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción, bodega sur. | Término probatorio terminado el 24.01.22, pero existen conversaciones entre las partes para una posible conciliación
Aeropuerto AMB | 9-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción. | Término probatorio finalizó el 29.12.2021, pendiente realización de peritaje y contrainterrogación de un testigo.
Aeropuerto AMB | 10-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 12.04.2022
Aeropuerto AMB | 11-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas. | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 15.03.2022
Aeropuerto AMB | 12-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Indemnización de perjuicios por mayores costos de construcción de protección ignífuga. | El 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 12.04.2022.
Aeropuerto AMB | 13-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas por atraso en revisión del PID. | l 30.12.2021 las partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 18.01.2022.
Aeropuerto AMB | 14-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas por atraso en revisión del PID. | as partes de común acuerdo solicitaron que el término probatorio comience el 18.01.2022.
Aeropuerto AMB | 15-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas. | Pendiente contestación del MOP.
Aeropuerto AMB | 16-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas. | Pendiente información del CDE.
Aeropuerto AMB | 17-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas. | Pendiente información del CDE.
Aeropuerto AMB | 18-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Luz María Jordán, Enrique Alcalde y Alejandro Romero. | Competencia común | Impugnación de multas. | Pendiente contestación del MOP.
Aeropuerto Diego Aracena Iquique (Tercera concesión) | 1-2017 | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Mario Barrientos Ossa, Luz María Jordán y Alberto Labbé Valverde. | Competencia común | 300 multas de UTM 15 c/u, no notificar a 3ros derecho a reclamar. | Pendiente resolución que resuelve reposiciones.
Aeropuerto Diego Aracena Iquique (Tercera concesión) | 1-2018 | 2018 | Comisión Arbitral, integrada por Mario Barrientos Ossa, Luz María Jordán y Alberto Labbé Valverde. | Competencia común | Una multa de UTM 210 por no denunciar siniestro a seguro. | Pendiente resolución que resuelve reposiciones.
Aeropuerto Diego Aracena Iquique (Cuarta concesión) | 647-2019 | 2019 | Corte de Apelaciones de Santiago | Competencia común | Impugnación de multa por no informar contratos de subcontratistas Resolución Exenta DGC No3344 de 18 de noviembre de 2019. | Mediante resolución de 13.12.2021 la Corte de Santiago corrigió de oficio el procedimiento, dejando sin efecto término probatorio y ordenando que se notifique por cédula esta resolución que ordena su reanudación.
Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región (primera concesión) | N/A, inicio 11.7.18 | 2018 | Comisión Arbitral, integrada por Raúl Novoa Galán, Gustavo Manríquez Lobos, y Enrique Uribe Casasbellas. | Competencia común | Multas por atraso en entrega de boleta de garantía de explotación. | Pendiente inicio del término probatorio, rendición de prueba y sentencia.
Aeropuerto Chacalluta de Arica (segunda concesión) | N/A, inicio 19.01.22 | 2022 | Comisión Arbitral, integrada por Raúl Tavolarí, Luz María Jordán, y Patricio Fuentes. | Competencia común | Impugnación de multas. | Pendiente contestación.
Complejo Fronterizo Los Libertadores | N/A, inicio 18.12.18 | 2018 | Comisión Arbitral, integrada por Tomás Monsalve Manríquez, Enrique Alcalde Rodríguez y Mauricio Gatica Sotomayor. | Competencia común | Indemnización por mayores costos de construcción (carga de nieve). | Pendiente recurso de queja en la corte de apelaciones.
Complejo Fronterizo Los Libertadores | 2-2020 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Tomás Monsalve Manríquez, Enrique Alcalde Rodríguez y Mauricio Gatica Sotomayor. : No | Competencia común | Indemnización por mayores costos de construcción. | Pendiente peritaje decretado como medida para mejor resolver.
Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3-2021 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Tomás Monsalve Manríquez, Enrique Alcalde Rodríguez y Mauricio Gatica Sotomayor. : No | Competencia común | Indemnización por mayores costos de construcción. | Pendiente diligencias probatorias.
Plaza de la Ciudadanía | Cuaderno 2 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Andrés Cúneo, Diego Marín Correa y Oscar Luis Infante. | Competencia común | Mayores costos de conservación generados por obras adicionales. : $317.144.116. | Pendiente diligencias probatorias y observaciones a la prueba.
Hospitales La Florida y Maipú | 667 | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Multa por no entrega de EEFF | Pendiente dictación de sentencia.
Hospitales La Florida y Maipú | 668 | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Multas por varias causas (fallas aire medicinal, baterías transporte vertical, tratamiento aguas y suministro eléctrico) | Pendiente dictación de sentencia.
Hospitales La Florida y Maipú | 669 | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Multas por falla suministro eléctrico y climatización | Pendiente dictación de sentencia.
Hospitales La Florida y Maipú | 749 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Mayores costos por explotación 2014-2018. | Pendiente etapa de conciliación. : 3070-2021
Hospitales La Florida y Maipú | 750 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Pendiente etapa de conciliación. | Pendiente etapa de conciliación.
Hospitales La Florida y Maipú | 740 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Pendiente dictación de interlocutoria de prueba. | Pendiente dictación de interlocutoria de prueba.
Hospitales La Florida y Maipú | 741 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | Mayores costos de explotación por aumento de funcionarios. | Pendiente dictación de interlocutoria de prueba.
Hospitales La Florida y Maipú | 742 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Alberto Naudón y Francisco Zúñiga Urbina | Competencia común | impugnación de multas RES (e) DGC 1562, 1563 y 1564 de 2020. : UTM 2.950 | Pendiente dictación de interlocutoria de prueba.
Hospital de Antofagasta | 3-20 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Juan Pablo Román Rodriguez, Mario Barrientos Ossa y Luis Octavio Bofill Genzsch. | Competencia común | Mayores costos asociados a equipamiento médico y mobiliario clínico. | Pendiente peritaje.
Hospital de Antofagasta | 1-21 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Juan Pablo Román Rodriguez, Mario Barrientos Ossa y Luis Octavio Bofill Genzsch. | Competencia común | Impugnación de multas Resol. DGC (E) 1273 de 2021. | Pendiente observaciones a la prueba.
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | N/A, inicio 10.3.17. | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Juan Diego del Río Montt, Ignacio Celis Rozzi y Gabriel Hernández Paulsen. | Competencia común | Demanda indemnización de perjuicios, lucro cesante enero 2015 a agosto 2016. | Pendiente peritaje decretado como medida para mejor resolver y sentencia.
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | N/A, inicio 15.11.21. | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Juan Diego del Río Montt, Ignacio Celis Rozzi y Gabriel Hernández Paulsen. | Competencia común | Solicita autorización para cursar multas de cuantía superior a UTM 500. | Por resolución de 31.01.2022 se autorizó al MOP a imponer las multas, poniendo fin al procedimiento.
Ruta 160, Tramo 3 Los Pinos-Acceso Norte a Coronel | 1-16, 4-16, 2-17 y 3-17 acumulados, inicio 2.12.16; 16.12.16; 19.6.17; y, 28.7.17. | 2017 | Comisión Arbitral, integrada por Máximo Honorato Álamos, Raúl Tavolari y Pedro Pablo Vergara. | Competencia común | Demanda indemnización por mayores costos en construcción (1-16, 4-16 y 3-17) y multas por atraso en PSP (2-17). | Pendiente alegatos y sentencia de ICA.
Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua | 625 | 2016 | Comisión Arbitral, integrada por Rafael Gómez Balmaceda, Claudio Moraga Klenner y Rodrigo Correa. | Competencia común | Demanda indemnización por mayores costos en construcción. | Pendiente realización de peritaje, observaciones a la prueba y sentencia.
Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos | N/A, inicio 6.7.16 | 2016 | Comisión Conciliadora, integrada por Blas Bellolio Rodríguez, Juan Carlos Dörr Zegers y Patricio Fuentes Mechasqui. | Competencia común | Multa por incumplir plan de conservación anual. | Se debe revisar nuevo texto de Plan Anual de Conservación.
Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos | N/A, inicio 05.11.19 | 2019 | Comisión Conciliadora, integrada por Blas Bellolio Rodríguez, Juan Carlos Dörr Zegers y Patricio Fuentes Mechasqui. | Competencia común | Demanda de mayores costos de construcción por nuevo tramo urbano. | Término probatorio comenzó el 20.12.2021.
Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar | 5-19 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Patricio Morales Aguirre, Octavio Bofill Genzsch y Francisco Schmidt Ariztía. | Competencia común | Indemnización por mayores costos de construcción (Variante Incahuasi) | Se celebra audiencia de conciliación el 20.01.2022, pendiente aprobación de conciliación por parte del Ministerio de Hacienda.
Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar | 3-19 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Patricio Morales Aguirre, Octavio Bofill Genzsch y Francisco Schmidt Ariztía. | Competencia común | Indemnización por mayores costos construcción (Aceleración atrasos en revisión PID) | Pendiente alegatos y sentencia de la Corte.
Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar | 4-19 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Patricio Morales Aguirre, Octavio Bofill Genzsch y Francisco Schmidt Ariztía. | Competencia común | Indemnización por obras adicionales (Carabineros, pasarelas, paso FFCC) | Se celebra audiencia de conciliación el 20.01.2022, pendiente aprobación de conciliación por parte del Ministerio de Hacienda.
Ruta 5 Tramo La Serena-Vallenar | 7-19 | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Patricio Morales Aguirre, Octavio Bofill Genzsch y Francisco Schmidt Ariztía. | Competencia común | Reclamación contra multa por atrasos en construcción (Variante Incahuasi) | e celebra audiencia de conciliación el 20.01.2022, pendiente aprobación de conciliación por parte del Ministerio de Hacienda.
Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte) | N/A, inicio 3.6.20 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Luis Ortiz Quiroga, Julián López Masle y Andrés Mujica Montes. | Competencia común | Mayores costos de construcción por obras de cambios de servicio de la Etapa 2 Plan de Mejoramiento. | El MOP contestó el 16.06.21, pendiente dictación de interlocutoria de prueba.
Ruta 60 CH | 6-18 | 2018 | Comisión Arbitral, presidente Bruno Caprile, Miguel Luis Amunátegui Monckeberg y Gabriel Hernández Paulsen. | Competencia común | Demanda indemnización por costos de reparación Puente Tres Esquinas. | Conciliación falló, pendiente inicio de período de prueba.
Alternativas de Acceso a Iquique | 4-18 | 2018 | Comisión Arbitral, integrada por Juan Manuel Valenzuela Garrido, Ricardo Jungmann Davies y Tomás Monsalve Manríquez. | Competencia común | Indemnización por mayores costos de construcción (PID cuesta Pampino) | Pendiente inicio de período de prueba.
Autopista Concepción Cabrero | 2-2019 | 2019 | Comisión arbitral, integrada por Patricio Morales, Juan Pablo Román y Ricardo Jungmann. | Competencia común | Nulidad de derecho público e impugnación de multas. | Pendiente inicio de período de prueba.
Autopista Concepción Cabrero | 3-2020 | 2020 | Comisión arbitral, integrada por Patricio Morales, Juan Pablo Román y Ricardo Jungmann. | Competencia común | Costos indirectos asociados a cambios de servicios. | Pendiente observaciones a la prueba y sentencia.
Autopista Concepción Cabrero | 4-2020 | 2020 | Comisión arbitral, integrada por Patricio Morales, Juan Pablo Román y Ricardo Jungmann. | Competencia común | Costos financieros generados por atrasos en la construcción imputables al Fisco. | Pendiente diligencias probatorias.
Autopista Concepción Cabrero | 5-2020 | 2020 | Comisión arbitral, integrada por Patricio Morales, Juan Pablo Román y Ricardo Jungmann. | Competencia común | Costos indirectos asociados a cambios de servicios. | Pendiente decisión sobre excepciones dilatorias.
Concesión Vial Rutas del Loa (concesión antigua, terminada por incumplimiento grave) | 1-2020 | 2020 | Comisión conciliadora, integrada por Mario Barrientos, Carlos Mercado y Ricardo Jungmann. | Competencia común | Impugna cobro de boleta de garantía y pide restitución. | Pendiente inicio del término probatorio.
Sistema Norte-Sur (Autopista Central) | 10 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Felipe Irarrázabal, Juan Carlos Sahli y Eugenio Evans. | Competencia común | Disputa sobre rebaja de tarifas durante el año calendario en curso. : Indeterminada. | endiente informe de los árbitros, alegatos y fallo de la ICA Stgo.
Sistema Norte-Sur (Autopista Central) | 11 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Felipe Irarrázabal, Juan Carlos Sahli y Eugenio Evans. | Competencia común | Disputa sobre rebaja de tarifas durante el año calendario en curso y cobro excesivo a usuarios. | Pendiente dictación de interlocutoria de prueba.
Sistema Norte-Sur (Autopista Central) | 14 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Felipe Irarrázabal, Juan Carlos Sahli y Eugenio Evans. | Competencia común | Demanda sobre impugnación de multas resoluciones DGC (e) N° 777 y N°778 de 2021. | Término probatorio en curso fines de enero y marzo de 2022.
Sistema Norte-Sur (Autopista Central) | 15 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Felipe Irarrázabal, Juan Carlos Sahli y Eugenio Evans. | Competencia común | Demanda sobre impugnación de multas. | Pendiente inicio del término probatorio.
Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente | 6 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Vittorio Corvo, Max Letelier y Juan Carlos Dörr. | Competencia común | Disputa sobre rebaja de tarifas durante el año calendario en curso y cobro excesivo a usuarios. | endiente diligencias probatorias.
Autopista del Sol | 2020-1 | 2020 | Comisión Arbitral, integrada por Jorge Quinzio Santelices, Juan Eduardo Palma Jara y Máximo Honorato Álamos, quien la preside. | Competencia común | Mayores costos de construcción. | Audiencia de conciliación el 31.01.2022, pendiente pronunciamiento Hacienda y CDE.
Autopista del Sol | 2021-1 | 2021 | Comisión Arbitral, integrada por Jorge Quinzio Santelices, Juan Eduardo Palma Jara y Máximo Honorato Álamos, quien la preside. | Competencia común | Impugnación de multas. | Se suspendió procedimiento hasta el 18.03.2022.
Ruta 43 Ovalle – La Serena | 1 | 2020 | Comisión Arbitral integrada por Javier Carvallo Pardo (Presidente), Bernardo Lara Berríos y Louis de Grange Concha. | Competencia común | Solicita ampliación de plazo de la concesión y mayores costos por cambios de servicios. | El 23.11.2021 se celebró audiencia de conciliación, pendiente obtener aprobación del Ministerio de Hacienda.
Ruta 43 Ovalle – La Serena | 2 | 2020 | Comisión Arbitral integrada por Javier Carvallo Pardo (Presidente), Bernardo Lara Berríos y Louis de Grange Concha. | Competencia común | Mayores costos de construcción por obras adicionales. | El 20.01.2022 se celebró audiencia de conciliación, pendiente obtener aprobación del Ministerio de Hacienda.
Ruta 43 Ovalle – La Serena | 3 | 2020 | Comisión Arbitral integrada por Javier Carvallo Pardo (Presidente), Bernardo Lara Berríos y Louis de Grange Concha. | Competencia común | Mayores costos de construcción parámetro Kv, sistemas de contención y mayor permanencia por atraso imputable al MOP. | Pendiente inicio del término probatorio.
Acceso Nor-Oriente a Santiago | sin rol, inicio el 30.12.2020. | 2020 | Comisión Conciliadora integrada por Enrique Barros (Presidente), Rodrigo Díaz de Valdés y Gabriel Hernández. | Competencia común | Impugnación de multas, Resolución DGC Exenta N°2322, de 30 de noviembre de 2020. | Se designó perito el 07.07.2021 y en enero de 2022 se emitió peritaje, pendiente propuesta de conciliación de la Comisión.
Acceso Nor-Oriente a Santiago | sin rol, inicio el 05.10.2021. | 2021 | Comisión Conciliadora integrada por Enrique Barros (Presidente), Rodrigo Díaz de Valdés y Gabriel Hernández. | Competencia común | Impugnación de multas, Resolución DGC Exenta N2159, de 15 de septiembre de 2021. | Pendiente propuesta de conciliación.
Ruta 68, Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar | 1-21 | 2021 | Comisión Conciliadora, integrada por: vacante el cargo de presidente (renunció en mayo 2021), Enrique Alcalde Undurraga, y Marco Lima Aravena. | Competencia común | Impugnación de multas | Pendiente designación de nuevo presidente y propuesta de conciliación.
Autopistas de la Región de Antofagasta | sin rol, inicio 28.09.21 | 2021 | Comisión Conciliadora, integrada por: Mario Olivos, Enrique Alcalde Undurraga, y Álvaro Varela. | Competencia común | Mayores costos de explotación | El MOP contestó el 02.11.2021, pendiente propuesta de conciliación.
Embalse La Punilla (primera concesión) | sin rol, inicio 02.09.19. | 2019 | Comisión Arbitral, integrada por Mario Barrientos, Carlos Mercado y Jaime Jara. | Competencia común | Incumplimiento grave y extinción de la concesión. | Pendiente inicio del período de prueba.
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región | sin rol, inicio 03.12.21. | 2021 | Comisión Conciliadora, integrada por Luz María Jordán, Carlos Peña y Francisco Fontaine. | Competencia común | Indemnización de mayores gastos generales, pérdida de ingresos y pago de obras nuevas con motivo de obras de Fase 3. | l MOP contestó, pendiente propuesta de conciliación.
Listado de sumarios e investigaciones sumarias en desarrollo
Tipo (sumario o investigación) | Nº resolución | Fecha resolución | Estado del proceso
Investigación | 1419 | 12-12-2018 | Resolución Autoridad
Sumario | 930 | 22-05-2018 | Resolución Autoridad
Sumario | 1142 | 11-07-2017 | Proceso en la CGR
Sumario | 1672 | 28-09-2017 | Proceso en la CGR
Sumario | 5870 | 15-11-2012 | Resolución Autoridad
Sumario | 1311 | 19-07-2018 | Proceso en la CGR
Sumario | 5067 | 30-10-2016 | Proceso en la CGR
Sumario | 1156 | 01-06-2020 | Investigación
Sumario | 950 | 12-07-2016 | Proceso en la CGR
Sumario | 939 | 14-09-2015 | Resolución Autoridad
Sumario | 396 | 23-02-2018 | Resolución Autoridad
Investigación | 3319 | 15-11-2019 | Resolución Autoridad
Investigación | 3320 | 15-11-2019 | Investigación
Sumario | 135 | 05-02-2015 | Proceso en la CGR
Investigación | 2295 | 22-06-2018 | Proceso en la CGR
Sumario | 1526 | 11-08-2020 | Investigación
Investigación | 1548 | 14-08-2020 | Investigación
Sumario | 1765 | 11-09-2020 | Proceso en la CGR
Investigación | 2165 | 16-11-2020 | Proceso en la CGR
Investigación | 2245 | 23-11-2020 | Investigación
Sumario | 1 | 12-01-2021 | Investigación
Sumario | 282 | 10-02-2021 | Investigación
Sumario | 2558 | 29-12-2020 | Investigación
Investigación | 571 | 12-03-2021 | Investigación
Investigación | 1049 | 28-04-2021 | Informe Legalidad
Sumario | 1502 | 23-06-2021 | Investigación
Sumario | 1935 | 23-08-2021 | Investigación
Sumario | 1936 | 23-08-2021 | Investigación
Investigación | 2374 | 01-10-2021 | Investigación
Sumario | 7 | 05-01-2022 | Investigación
Sumario | 3179 | 16-12-2021 | Investigación
Sumario | 6 | 05-01-2022 | Investigación
Sumario | 89 | 11-01-2022 | Investigación
Nómina de requerimientos
Institución | Identificación del documento | Fecha del documento | Materia | Estado
CGR | Informe Final CGR N°249, oficio N°818 | 15-04-2021 | Respuesta Informe Final CGR | Pendiente procedimiento de multas en contratos de concesión
CGR | Respuesta Informe Final N°416, oficio NºE154741 | 11-11-2021 | Respuesta Informe Final CGR | Respuesta en elaboración, dentro de plazo
CGR | Respuesta Pre Informe N°814, oficio N°E157062 | 02-12-2021 | Respuesta Pre Informe CGR | Respuesta en elaboración , plazo vencido con prórroga
CGR | Respuesta Informe Final N°167, oficio N°E155470 | 12-11-2021 | Respuesta Informe Final CGR | Respuesta en elaboración, dentro de plazo
CGR | Respuesta Pre Informe N°974, oficio NºE161903 | 03-12-2021 | Respuesta Pre Informe CGR | Respuesta en elaboración , plazo vencido con prórroga
CGR | Respuesta Informe Final N°642, oficio Nº4424 | 03-12-2021 | Respuesta Informe Final CGR | Respuesta en elaboración, dentro de plazo
CGR | Respuesta Informe Final N°611, oficio Nº4424 | 19-01-2022 | Respuesta Informe Final CGR | Respuesta en elaboración, dentro de plazo
CGR | Respuesta Informe de Seguimiento Investigación Especial N°49, oficio N°E169642 | 29-12-2021 | Respuesta Informe de Seguimiento CGR | Respuesta en elaboración, dentro de plazo